## Sheet1
		Fait	Retard	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine Bloquée
Diagrammes de séquence		Ok
« Lancer dés & avancer »		Oui		Jérémy
« Achat propriété »		Oui		Anne-Amélie
« Calcul loyer gare »		Oui		Jérémy + Damien
Complétions diagrammes de Classe		Ok
Ajout des attributs manquants		Oui		Antonin
Génération et début du code Java		Ok
CU « Création du plateau de jeu »		Oui		Antonin
CU « Initialiser une partie »		Oui			Thomas
Diagramme de séquence		Ok
« Jouer un coup » - Case Compagnie		Oui			Jérémy
« Jouer un coup » - Case Propriété à construire		Oui			Anne-Amélie
« Jouer un coup » - Case Gare		Oui			Anne-Amélie
Diagramme de Classe		Ok
Factorisation des méthodes
Réalisation Code Java
un tour de jeu						Thomas
plusieurs tours de jeu
Diagramme de Séquence		Ok
Cas d'utilisation « Construire »		Oui				Jérémy
Vérification de l'ensemble des diagrammes S+C		Oui				Équipe
Modélisation du jeu – Joueur arrive case Propriété		Ok
Codage du jeu – Joueur arrive case propriété
« Achat propriété »							Thomas
« Calcul loyer gare »							Damien
« Jouer un coup » - Case Compagnie
« Jouer un coup » - Case Propriété à construire
Diagramme de Classe		Ok
Carte Chance		Oui					Anne-Amélie + Jérémy
Caisse de Communauté		Oui					Anne-Amélie + Jérémy
Diagramme de Séquence		Ok
« Tirer une carte » - « Réparation dans toutes vos Maisons »		Oui					Anne-Amélie
« Tirer une carte » - « Allez en prison »		Oui					Jérémy
« Tirer une Carte » - « Vous êtes libérés de prison »		Oui					Damien
« Tirer une carte » - « C'est votre anniversaire »		Oui					Thomas
Codage du reste du Jeu Conformément à la Conception
Codage des autres cas ne nécessitant pas de Conception
Compléter / Affiner les parties non complètement développées
Vérifier / Compléter messages à destination du joueur
Préparer la Démonstration
Scénario pour déroulement d'une partie particulière
Préparer les rendus
M2104 : Page de garde + Sommaire + numéros de pages
M2104 : Diagrammes S+C avec légende
M2104 : Organisation des diagrammes
M2103 et M2104 : Archive du code du projet

							« Planning prévisionnel créé par Thomas Gorka »